Прокуратурой района в 2022 году проведена проверка исполнения контракта, заключенного между Администрацией Каргатского района и ООО «ГраммИТ», на выполнение по Заданию заказчика проектно-изыскательских работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, предназначенный для служебного жилья отдельных категорий граждан, и для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенный в г. Каргат».

Проверкой установлено, что 3 этап работ по контракту ООО «ГраммИТ» не исполнен, срок выполнения этапа нарушен, а результаты выполненных работ администрации Каргатского района не переданы.

Невыполнение работ по Контракту, привело к невозможности реализации строительства по объекту многоквартирного жилого дома, что, нарушило права неопределенного круга лиц – детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо этого, администрации Каргатского района были причинены материальные убытки.

В связи с чем и.о. прокурора Каргатского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Граммит» по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности и передано Мировому судье 4-го судебного участка г. Новосибирска для рассмотрения дела по существу.

08.02.2023 года Постановлением Мирового судьи ООО «ГраммИТ» признано виновным и вышеуказанному юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 196 710 рублей.

Прокуратура Каргатского района

ул. М. Горького, 42, г. Каргат

8-383-65-22-873

8-383-65-21070

Исп. Андреева Л.Ю., 15.02.2023